*projekt*

Uchwała nr …../…./2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2023 r.

## w sprawie zmiany uchwały szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”.

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225), uchwala się̨, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/203/2020 Rady Miasta Chełmna z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”, wprowadza się następujące zmiany:

1. w tytule uchwały określenie przedmiotu uchwały otrzymuje brzmienie:
„**Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”;**
2. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§1. Określa się szczegółowy tryb opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku, przedstawione w załączniku do niniejszej uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chełmna: Wojciech Strzelecki

Załącznik
do uchwały nr …../…./2023
Rady Miasta Chełmna
z dnia 22 lutego 2023 r.

1. **Szczegółowy tryb opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**
2. Procedura dotycząca szczegółowego trybu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku (dalej zwaną Strategią), w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, powinna uwzględniać wszystkie akty prawne mające wpływ na jej przebieg, w tym ustawę z dnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 225), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), [ustawę](https://sip.lex.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT) z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).
3. Projekt Strategii opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii składają się w szczególności:
	1. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii:
	2. Wypracowanie założeń programowych Strategii:
		1. Określenie celów i kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów i wskaźników;
	3. Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii:
		1. Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie,
		2. Charakterystyka obszarów strategicznej interwencji zawartych w strategii rozwoju województwa i fakultatywnie określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań;
	4. Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii:
		1. Określenie systemu realizacji Strategii, w tym wytycznych do sporządzania dokumentów wykonawczych;
		2. Określenie ram finansowych i źródeł finansowania;
	5. Opracowanie projektu Strategii, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych.
	6. Konsultacje projektu Strategii - dokument podlega konsultacjom w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy, a także z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:
		1. Ogłoszenie co najmniej na stronie internetowej gminy informacji o konsultacjach, terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu Strategii oraz terminie i miejscu spotkań konsultacyjnych. Informacja może zostać opublikowana również w prasie o zasięgu lokalnym - ogłoszenie zawiera dodatkowo informację o adresie strony internetowej, na której zamieszczono projekt,
		2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gminy oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
		3. Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem oraz jego publikacja co najmniej na stronie internetowej miasta;
	7. Opiniowanie projektu Strategii - przekazanie projektu Strategii zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa;
	8. Przygotowanie Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opinii wydanej przez zarząd województwa;
	9. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii;
	10. Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji;
	11. Przeprowadzenie lub odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii:
		1. Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego (a w przypadku obszarów morskich również do właściwego dyrektora urzędu morskiego) w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko,
		2. W przypadku uzgodnienia konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz jej zakresu - sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii, zawierającej informacje, o których mowa w art. 51 ust. 2 ustawy, o której mowa w pkt 11 lit. a,
		3. W przypadku uzgodnienia możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii - odstępuje się od czynności wynikających z ustawy, o której mowa w pkt 11 lit. a. Odstąpienie trzeba upublicznić i nie sporządza się prognozy oddziaływania na środowisko;
	12. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku przez Radę Miasta Chełmna w drodze uchwały.
5. **Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku.**

|  |  |
| --- | --- |
| Termin | Wyszczególnienie |
| Do 6 miesięcy od podjęcia uchwały. | Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby Strategii. |
| Do 6 miesięcy od podjęcia uchwały. | Wypracowanie założeń programowych Strategii. |
| Do 6 miesięcy od podjęcia uchwały. | Wypracowanie założeń funkcjonalno-przestrzennych Strategii. |
| Do 6 miesięcy od podjęcia uchwały. | Wypracowanie założeń wdrożeniowych Strategii.  |
| Do 18 miesięcy od podjęcia uchwały. | Opracowanie projektu Strategii, zgodnego z przepisami, standardem i spójnego z wytycznymi dokumentów nadrzędnych. |
| Do miesiąca od opracowania projektu Strategii. | Ogłoszenie konsultacji projektu Strategii.  |
| 40 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej informacji o konsultacjach. | Przeprowadzenie konsultacji. |
| Do 30 dni od upływu terminu zgłaszania uwag w ramach konsultacji. | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji oraz jego publikacja. |
| Do 3 tygodni od opracowania projektu Strategii. | Przekazanie projektu Strategii do zarządu województwa w celu wydania opinii. |
| W terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu Strategii. | Zaopiniowanie projektu Strategii przez zarząd województwa. |
| Do 3 tygodni od uzyskania opinii zarządu województwa. | Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania. |
| Do 4 tygodni od uzyskania opinii zarządu województwa. | Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii. |
| Do 2 miesięcy od uzyskania opinii zarządu województwa. | Przygotowanie i wysłanie wniosku o wydanie opinii w trybie przepisów [ustawy](https://sip.lex.pl/#/document/17497783?cm=DOCUMENT) z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) do regionalnego dyrektora ochrony środowiska oraz państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego w sprawie konieczności lub braku konieczności sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko. |
| Do 24 miesięcy od podjęcia uchwały. | Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku przez Radę Miasta Chełmna w drodze uchwały. |

Termin Wyszczególnienie

Uzasadnienie

Zmiana uchwały polega na zmianie ram czasowych harmonogramu prac nad sporządzaniem projektu „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”.

Rada Miasta w dniu 16 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę dotyczącą określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania, Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2021 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”. W harmonogramie zaznaczono, że terminy realizacji poszczególnych zadań są orientacyjne, ze względu na trudny do przewidzenia rozwój sytuacji w związku z epidemią COVID-19, a także na ewentualną konieczność przeprowadzenia procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu strategii. W 2022 roku, ze względu na konflikt zbrojny na Ukrainie i konieczność niesienia pomocy uchodźcom, prace nad dokumentem zeszły na dalszy plan. Ponadto w trakcie opracowywania Strategii ważyły się kwestie kształtu nowej perspektywy unijnej, jak również polityki terytorialnej. Zasadnym było opóźnienie opracowania strategii, tak, aby przyjmowany dokument był zgody z polityką regionalną, w tym ze strategią Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia, do którego Gmina Miasta Chełmna przystąpiła w 2022 roku. Jest to kluczowy krok mający wpływ na dalszy rozwój powiązań lokalnych oraz regionalnych naszej wspólnoty samorządowej.

Zmiana ram czasowych harmonogramu przyczyni się do dookreślenia części prognostycznej „Strategii Rozwoju Gminy Miasto Chełmno na lata 2023 – 2030 z perspektywą do 2050 roku”, a także umożliwi finalizację procesu konsultacyjnego projektu dokumentu.

Mając powyższe na względzie, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.