Załącznik Nr 1

Szczegółowy opis zamówienia

Zamówienie obejmuje organizację imprezy plenerowej „Walentynki Chełmińskie 2020” w dniu 14 lutego 2020 r. Wszelkie działania Państwa firmy dotyczące organizacji i obsługi imprezy muszą być zgodne z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku (Dz. U. Nr 62 poz. 504 z dn. 21.04.2009 r.).

Do obowiązków  WYKONAWCY  należy w szczególności:

- Przygotowanie pełnej dokumentacji imprezy masowej umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego wszelkich niezbędnych zezwoleń do organizacji imprezy masowej od właściwych organów administracji tj. opinia Państwowej Straży Pożarnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej, Policji, Inspektora Sanitarnego oraz zgodę - decyzję administracyjną Burmistrza Miasta Chełmna. Dokumenty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia 10 stycznia 2020 roku.

- W szczególności WYKONAWCA powinien spełnić wymagania art. 6 wymienionej ustawy - zapewnić m.in. udział służb porządkowych, pomoc medyczną, zaplecze higieniczno – sanitarne, zabezpieczenie p.poż. i przygotować pełną dokumentację, zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, umożliwiającą uzyskanie przez Chełmiński Dom Kultury właściwych opinii i zezwoleń na organizację imprezy w szczególności dotyczy to art. 24, 25 i 26 wymienionej ustawy – tj.: w terminie do 10 stycznia 2020 roku WYKONAWCA zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego:

    - graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający:

    - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i policji,

    - oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia  i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,

    - oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,

    - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych  i sanitariatów;

    - instrukcję, o której mowa w art. 6 ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 2; (ustawy                           o bezpieczeństwie imprez masowych) – instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia

    - informację o:

    - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej - ustala się na 2000 osób,

    - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,

    - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

    - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych z kopią zaświadczenia.

    - program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

    - regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;

    - pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz służby informacyjnej;

    - warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy masowej.

    - Informację o sposobie przeglądu terenu pod kątem usunięcia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie przed rozpoczęciem imprezy.

- W przypadku konieczności uzupełnienia lub zmiany dokumentacji, o której mowa w pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do jej natychmiastowego uzupełnienia (w nieprzekraczalnym terminie 2 dni na wezwanie Zamawiającego).

- Wydzielenie sektora na 2000 osób (min. 1000 metrów kw.) na rynku w Chełmnie – plany rynku stanowią załącznik  nr 1a.

- Zabezpieczenie zadaszonej atestowanej sceny wraz z właściwymi instrukcjami BHP i p.poż. i atestami, /wymiary minimalne podłogi sceny 10x12m + podest pod perkusję i podest pod instrumenty klawiszowe/, nagłośnieniem i oświetleniem, konstrukcjami, rusztowaniami do nagłośnienia i oświetlenia, inne potrzeby techniczne spełniające wymagania artystów,  w szczególności:

- Gwiazda wieczoru Julia Marcell; Sorry Boys; Fisz Emade Tworzywo- ridery techniczne dotyczący sceny, nagłośnienia i oświetlenia stanowią załącznik nr 1b.

- Ustalenie z przedstawicielami zespołów, końcowych warunków występów (w tym godziny przeprowadzenia prób).

- Scena ma zostać ustawiona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego z wykorzystaniem istniejących kotw mocujących. Nie ma możliwości wbijania w płytę rynku dodatkowych haków, kotew, zabezpieczeń.

- Na płytę rynku nie można wprowadzać pojazdów powyżej 3,5 tony.

- Ustalenie z przedstawicielami zespołów końcowych warunków występów (w tym godziny rozpoczęcia i zakończenia prób na scenie). Próby muszą zostać zakończone do godziny 16.00

- Zabezpieczenie telebimu diodowego wraz z pełną obsługą stanowiącego tło dla występujących zespołów, przygotowanie prezentacji multimedialnej z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Prezentacja prezentowana będzie w trakcie całej imprezy z wyłączeniem obrazu związanego z występami zespołów. Prezentacja musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego do dnia 7 lutego 2020 roku do godz. 13.00. Ekran LED SMD 7mm o wymiarach 8 x 4,5 m.

- Zabezpieczenie atestowanych nagrzewnic scenicznych w celu zapewnienia odpowiedniej temperatury do występów artystów (min. 15 st. Celsjusza).

- Prowadzenie imprezy przez doświadczonego konferansjera (aktor, dziennikarz radiowy itp.) - prowadzący imprezę musi być zaakceptowany przez Zamawiającego. Wstępny program stanowi załącznik nr 1c. W gestii konferansjera leży prowadzenie całości przedsięwzięcia. Projekt dokładnego tekstu dla prowadzącego Zamawiający dostarczy na tydzień przed imprezą.

- Zabezpieczenie ochrony imprezy, służb porządkowych i informacyjnych w liczbie zgodnej z wymogami ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. (co najmniej 10 pracowników tych służb na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie i co najmniej 1 kolejna na każde następne 100 uczestników, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej). Po zakończeniu imprezy – zapewnienie 5 pracowników ochrony do czasu wyjazdu i sprzątnięcia terenu po imprezie. W godz. 17.00 - 22.00 - IMPREZA MASOWA (liczba ochrony zgodnie z wymogami „Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych”)

- Umożliwienie sprawdzenia przez Organizatora legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony przed rozpoczęciem imprezy.

- Zabezpieczenie atestowanych płotków zaporowych, oddzielających scenę od       publiczności, dojścia do garderoby obsługi energetycznej i technicznej imprezy, wydzielenie miejsca na samochody artystów.

- Zabezpieczenie awaryjnych agregatów prądotwórczych gwarantujących odbycie imprezy w wypadku wyłączenia energii elektrycznej w sieci ogólnodostępnej.

- Udostępnienie dwóch osób do pomocy w rozładunku i załadunku sprzętu zespołów.

- Zabezpieczenie sanitariatu przenośnego (toy-toy) dla obsługi technicznej i służb ochrony.

- Scena musi być oddana (po próbach) do dyspozycji Organizatora w pełni sprawna do godz. 16.30 dnia 14 lutego 2020 r.

- Zabezpieczenie parkingu dla służb ratowniczych (straż pożarna, policja, karetka pogotowia ratunkowego) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY  zobowiązuje się do:

- Posprzątania płyty rynku po imprezie i wywiezienia nieczystości.

- Zabezpieczenia energii elektrycznej.

Jednocześnie informujemy, że na rynku znajduje się toaleta miejska posiadająca 9 ubikacji w tym 3 pisuary.

......................................					.........................................

ZAMAWIAJĄCY					                    WYKONAWCA